Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования

Филиал БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель проекта

______ Н.И. Голубовская

____ ___________ 2023 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по проекту

«Разработка и апробация механизмов реализации

образовательной программы среднего специального образования

в дистанционной форме получения образования

по специальности «Лесное хозяйство»,

«Правоведение» на 2023-2024 учебный год

Бобруйск 2023

Разработчики:

Печень В.С., заместитель директора по учебно-методической работе филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Вишневская Н.Л., заведующий дневным отделением филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Довнар А.Ю., инженер-программист филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Руководитель проекта: Голубовская Наталья Ивановна, начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования».

Рассмотрен на заседании совета филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Протокол № _6_ от «_05_»_мая_2023 г.

Календарный план экспериментальной деятельности

на 2023-2024 учебный год

Календарный план экспериментальной деятельности на 2023-2024 учебный год рассчитан на его реализацию с сентября 2023 года по август 2024 года. В этот период планируется дальнейшая актуализация разработанного экспериментального плана, экспериментальных учебных программ для обучающихся по образовательной программе среднего специального образования в дистанционной форме получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство» третьего года получения образования. Реализация экспериментального плана будет осуществляться при организации образовательного процесса в учебной группе филиала, в которой обучение организуется на основе общего среднего образования, на основе нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию образовательных программ среднего специального образования в заочной форме получения образования. В контрольной группе образовательный процесс осуществляется по программе среднего специального образования на основе общего среднего образования в дистанционной форме получения образования.

Оценка результатов учебной деятельности обучающихся при реализации образовательной программы в дистанционной форме получения образования будет проводиться, как и прежде, в виде текущей и итоговой аттестации с целью получения необходимой информации о степени и качестве освоения учащимися учебного материала, принятию мер по совершенствованию образовательного процесса. Начало обучения – сентябрь 2023 года.

Календарный план предусматривает работу по организации образовательного процесса в соответствии с экспериментальным учебным планом, экспериментальными учебными программами учреждения образования по учебным предметам. Организация образовательного процесса предполагает использование учебно-методических комплексов по учебным предметам экспериментального плана третьего года обучения, включающего фонд учебно-методических материалов, фонд учебных материалов и фонд контроля знаний (вопросов и тестов).

В соответствии с утвержденным экспериментальным учебным планом, календарным планом предусматривается разработка и утверждение экспериментальных учебных программ учреждения образования четвертого года обучения, создание электронных учебно-методических комплексов по учебным предметам четвертого года обучения, включающего фонд учебно-методических материалов, фонд учебных материалов и фонд контроля знаний.

Основным итогом экспериментальной деятельности в 2023-2024 учебном году будет являться мониторинг качества получения образования третьего года обучения в дистанционной форме получения образования, а также формирование баз данных для реализации образовательного процесса в дистанционной форме получения образования четвертого года обучения.

Задачи экспериментальной деятельности в 2023-2024 учебном году

Основными задачами экспериментальной деятельности в 2023-2024 учебном году будут являться:

создание организационных и материально-технических условий для проведения экспериментальной деятельности;

организация образовательного процесса по экспериментальному учебному плану и экспериментальным учебным программам третьего года получения образования в дистанционной форме получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство»;

утверждение экспериментальных учебных программ учреждения образования по учебным предметам четвертого года получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство»:

«Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»;

«Охрана окружающей среды и энергосбережение»;

«Экономика организации»;

«Основы менеджмента»;

«Основы бухгалтерского учёта»;

«Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения»

разработка и утверждение электронных учебно-методических комплексов (далее – ЭУМК) по учебным предметам четвертого года получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство»:

«Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»;

«Охрана окружающей среды и энергосбережение»;

«Экономика организации»;

«Основы менеджмента»;

«Основы бухгалтерского учёта»;

«Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения»

формирование банка данных дистанционного обучения четвертого года получения образования по специальности 2-75 01 01 «Лесное хозяйство», включающего фонд учебно-методических материалов и фонд контроля знаний;

промежуточная оценка эффективности реализации экспериментального проекта.

Участники экспериментальной деятельности:

педагогические работники, обучающиеся филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Кадровое и материально-техническое обеспечение экспериментальной деятельности:

руководитель проекта – начальник центра научно-методического обеспечения профессионального образования учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования»;

руководитель экспериментальной площадки – директор филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

заместитель директора по учебно-методической работе филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

заведующий дневным отделением лесного хозяйства и информационных технологий филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

инженер-программист филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

преподаватели учебных дисциплин филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;

учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, методический кабинет филиала учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» «Бобруйский государственный лесотехнический колледж».

Финансово-экономическое обоснование

Финансовая поддержка проекта осуществляется за счет бюджетных средств, иных источников, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Содержание работы в 2023-2024 учебном году

| Название этапа | Содержание работы (мероприятия) | Сроки проведения | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 1 Организационный | Создание творческой группы по реализации проекта Разработка, согласование и утверждение календарного плана на 2023-2024 учебный год | август 2023 сентябрь 2023 | Приказ об участии в экспериментальной деятельности Календарный план экспериментальной деятельности |
| Этап 2 Прогностично-проектировочный | Утверждение экспериментальных учебных программ четвертого года обучения по учебным предметам: «Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»; «Охрана окружающей среды и энергосбережение»; «Экономика организации»; «Основы менеджмента»; «Основы бухгалтерского учёта»; «Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения» Разработка элементов научно-методического обеспечения и создание электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам третьего года обучения: «Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»; «Охрана окружающей среды и энергосбережение»; «Экономика организации»; «Основы менеджмента»; «Основы бухгалтерского учёта»; «Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения» Утверждение электронных учебно-методических комплексов по учебным дисциплинам третьего года обучения Заполнение платформы информационного обеспечения третьего года обучения Промежуточная оценка эффективности экспериментального проекта. Разработка проекта календарного плана на 2023-2024 учебный год | декабрь 2023 январь-март 2024 апрель-май 2024 май-июнь 2024 май 2024 июнь 2024 | Учебно-программная документация Аналитическая справка Электронные учебно-методические комплексы Аналитические материалы Промежуточный отчет Проект календарного плана |
| Этап 3. Практический | Организация образовательного процесса по экспериментальному учебному плану и экспериментальным учебным программам второго года получения образования Осуществление мониторинга качества обучения, в том числе результатов учебной деятельности обучающихся | в течение учебного года в течение учебного года | Графики изучения предметов, расписание межсессионных, дистанционных и сессионных занятий Результаты мониторинга |

Критерии и показатели эффективности запланированной работы

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| Уровень профессиональной компетентности участников экспериментальной деятельности | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по организации экспериментальной деятельности. Доля педагогических работников, ранее участвовавших в экспериментально-инновационной деятельности. Степень соответствия разработанного календарного плана экспериментальной деятельности требованиям нормативных правовых актов. |
| Качество разработанной экспериментальной учебно-программной документации в дистанционной форме получения образования | Наличие утвержденной экспериментальной учебно-программной документации по учебным предметам четвертого года обучения: «Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»; «Охрана окружающей среды и энергосбережение»; «Экономика организации»; «Основы менеджмента»; «Основы бухгалтерского учёта»; «Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения». |
| Качество научно-методического обеспечения образовательного процесса | Наличие разработанных и утвержденных учебно-методических комплексов по учебным предметам четвертого года обучения: «Правовое регулирование лесохозяйственной деятельности»; «Охрана окружающей среды и энергосбережение»; «Экономика организации»; «Основы менеджмента»; «Основы бухгалтерского учёта»; «Биология лесных зверей и птиц с основами охотоведения». Соответствие структуры и содержания электронных учебно-методических комплексов требованиям к знаниям и умениям, предъявляемых к уровню квалификации специалиста, установленному в образовательном стандарте специальности. |
| Качество организации образовательного процесса в дистанционной форме получения образования | Соответствие кадрового и материально-технического обеспечения установленным стандартам среднего специального образования. Обеспечение каждого обучающегося программным обеспечением и базами данных дистанционного обучения. |
| Качество обучения (в сравнении с обучением до использования этой модели) | Изменение результатов учебной деятельности обучающихся по результатам мониторинга; результаты итоговой аттестации; изменения в «потерях контингента» обучающихся. |

| Директор филиала БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж» ________________А.В. Кубрак | СОГЛАСОВАНО Ректор учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» ________________И.В. Войтов |
| --- | --- |